ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραΐσκου Ευθύμιου Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:

«συντηρήσεις – μονώσεις δημοτικών κτιρίων»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη με αρ. 42/2018 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και η υπ’ αρ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 16REQ004811485.

- Η υπ’ αρ. 391/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

- Η απόφαση 600/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

- Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 28.01.2017 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε o ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  εξήντα δύο και 55 εκατοστά τοις εκατό (62,55%)  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Η με αρ. 682/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου.

- Το 2ο Πρακτικό (27.02.2018) της επιτροπής διαγωνισμού γνωμοδοτεί : έκπτωση προσωρινού μειοδότη Κωστή Γεώργιου και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη τον Στεργιόπουλο Χρήστο με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και πενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (52,51) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- Η με αρ. 93/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου.

- Το 3ο Πρακτικό (06.06.2018) της επιτροπής διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον Στεργιόπουλο Χρήστο

- Η με αρ. 266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 18AWRD003382904 για την έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης για το υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.

- Η με αρ. πρωτ. 4293/87924/02.07.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: 7ΘΥΨΟΡ10-16Π), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

- Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017., με Κ.Α. 30.7336.0011.

- Η με αρ. πρωτ. 40997/14.09.2018 εργολαβική σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο .

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 11.02.2019.

- Με την από 09.01.2019/1008 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την 49/2019 ΑΔΣ παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις) κατά δύο μήνες ήτοι  έως την 12.04.2019.

- Με την από 07.06.2019/23194 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την 283/2019 ΑΔΣ παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών λόγω διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης ΣΣ, ήτοι  έως την 12.10.2019.

ΛΟΓΟΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκτέλεσης εργασιών της 1ης Συμπλ. Σύμβασης που προέκυψαν λόγω απροβλέπτων καταστάσεων. Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα (180) επιπλέον ημέρες στον ανάδοχο του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Μετά τα παραπάνω  Εισηγούμαι

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ήτοι  έως την 12.04.2020, για τους ως άνω λόγους.

Λαμία , …………………………2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευθύμιος Καραΐσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία ……………………2019

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ